契　約　書

中華電視股份有限公司 （以下簡稱甲方）

立契約書人

（以下簡稱乙方）

茲為乙方承包甲方工程事宜，經雙方協議訂立約款如下，共資遵守：

- 工程地點：台北市光復南路116巷7號，華視大樓4至8樓。

- 工程名稱：「華視大樓中區4至8樓男女廁所更新工程」。（以下簡稱本工程）。

- 工程內容：衛浴相關設備及管路、地磁磚、照明等裝修更新。

- 契約總價：全部工程總價新台幣    萬元整（含稅）。

- 付款方式：乙方依契約內容施工，經甲方驗收合格後，檢附價款金額之發票向甲方請款，共計區分三期付款：

- 第一期：簽約後，甲方收到乙方發票後兩週內，給付契約價金30％（含稅）。

- 第二期：4、5、6樓廁所完工並經甲方驗收合格，甲方收到乙方發票後一個月內，給付契約價金30％（含稅）。

- 第三期：7、8樓廁所及全部契約項目完工並經甲方驗收合格，甲方收到乙方發票後一個月內，給付契約價金40％（含稅）。

- 履約保證：乙方於簽約時應繳交履約保證金新台幣       元整，以乙方投標所繳納之押標金全數移充為履約保證金，履約保證金得以質押設定不動產、銀行定存單或銀行保證函替代，於履約完成後經甲方確認乙方無待履行義務時，由甲方併同工程總價無息歸還乙方。

- 工程期限：本工程乙方應於在民國   年  月  日前完工且現場清理完畢，並經甲方驗收合格。除不可抗力(如遇天候影響施工，完工日期依影響天數順延)或其他非可歸責予乙方之事由外，乙方不得以任何理由延長完工期限，否則每逾一日，應按本契約總價千分之一計罰支付甲方逾期罰款(第1項)。前項逾期罰款，甲方得自履約保證金直接扣除，如有不足，再由工程款中扣抵，但以契約總價15%為上限(第2項)。

- 工程變更：甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數量之權利，乙方

不得異議亦不得任意追加預算。惟變更後費用之增減及完工期限，得由雙方另行協商定之。

- 安全維護：乙方對於本工程施工場所及工人安全防範，應確實依職業安全衛生法及相關之法令規定辦理，乙方並應派遣具有兩年以上工程經驗之代表進駐現場監督施工，並負責工人管理，以防意外事故之發生。如有違反，致任何人發生傷亡或財損之情事，概由乙方負責。因本件工程施工屬高空危險作業，故乙方應負責投保僱主意外責任險及營繕承包人意外責任險(投保明細及保額如附件所示)。

- 協調配合：本工程分流使用需要採4、5、6樓或7、8樓分別同時施工，但經甲方同意乙方得指定之樓層同時施工，如甲方另委託其他廠商承做與本工程有關之其他工程或臨時裝置時，乙方應與該承包商協調配合，否則因此發生錯誤或延誤工期，其一切損失，概由乙方負責。

- 物料保管：本工程未經正式驗收合格前，所有已完成之工程及到場材料，均由乙方負責保管並承擔風險，如有損壞缺少，應由乙方自行負擔。

- 廢料處理：本工程完工並經驗收合格後，乙方應立即將廢料清理乾淨，否則甲方得自行雇工清理，所需費用由應付乙方之費用中直接扣除。

- 驗收及瑕疵修補：本工程經乙方書面通知驗收，甲方應配合依施工計畫書內容驗收，驗收如不符雙方原約定之品質、材料，或有其他偷工減料情事，乙方應依甲方指示改正，在未完成改善前，均視為未完工，有第七條逾期罰款之適用。但甲方經書面通知後，3日內未配合驗收，或未經乙方書面通知驗收前，逕行使用設備者，均視為驗收合格。

- 保固責任：本工程自全部竣工並經甲方正式驗收合格之次日起由乙方負責工程保固壹年，保固期間內，本工程如有任何損壞，乙方應無條件免費處理。

- 轉包禁止：乙方不得將本工程轉包於第三人，乙方違反此義務，甲方得依第十六條辦理。

- 違約賠償：本契約簽定後，雙方均應確實遵守，如有一方違反或不履行，經他方以書面催告仍不加改善者，他方除得逕行終止本約外，並得請求新台幣壹拾萬元之懲罰性違約金，且違約方應賠償他方所受損害及所失利益（包含但不限於契約終止後甲方另找廠商施工所增加之費用、甲方因工程進度延宕另外支出之費用）。

- 附件效力：報價單及施工計畫書，均為本契約之附件。本契約之附件視為本約之一部分，甲乙雙方應確實遵守，若附件與本約不符，則以附件效力優先。

- 準據法及管轄法院：本契約以中華民國法律為準據法。因本契約事項　　　涉訟時，雙方合意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。

- 契約收執：本契約一式二份，由雙方各執乙份為憑。

立契約書人：

甲  方：中華電視股份有限公司

代表人：行政服務部 副理 ○○○

統  編：20516997

地  址：台北市大安區光復南路100號

乙  方：

負責人：

統  編：

電  話：

地  址：

中　　　華　　　民　　　國　       年       月       日